## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
25 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 9
Membres | Bassim TABBEB,Amine MAHI,Médy SIMON,Axel FORTUNATO, Ryma DINARI
Sprint concerné | Sprint 4
Version | v3.0
Date de remise | 01/07/2026 013:00:00
Statut | Validé PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA
6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | 24
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | 18
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19 | 47
EP-08 | Sécurité LLM | Protéger la génération de quiz | US-24 | 8
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | 16
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-12, US-17, US-25 | 15
EP-07 | Suivi enseignant & pilotage | Suivre la progression et l’engagement des élèves | US-21, US-22, US-23 | 18
EP-08 | Sécurité LLM | Protéger la génération de quiz | US-24 | 3

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | ✔ | ✔ | S1 | Done
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | ✔ | ✔ | S1 | Done
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | ✔ | ✔ | S2 | Done
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | ✔ | ✔ | S2 | Done
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | ✔ | ✔ | S3 | Done
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | ✔ | ✔ | S3 | Done
US-24 | Ep-08 | En tant qu'équipe produit, je veux sécuriser le LLM contre la prompt injection (OWASP LLM-01), afin que le sponsor accepte la livraison MVP. | Équipe produit | MUST | 5 | G: cours uploadé contenant une injection cachée (blanc sur blanc) W: l'utilisateur génère un quiz via le LLM T: injection neutralisée, ≥5 tests adversariaux passent, patch 4 couches + note sécu + 1 test CI | ✔ | ✔ | S4 | Todo
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | Tous personas | MUST | 5 | [1 critère type : bouton export → ZIP avec quizz.json + reponses.csv + audit.json] | ✔ | ✔ | S4 | Todo
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | ✔ | ✔ | S3 | Done
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | ✔ | ✔ | S5 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | ✔ | ✔ | S5 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | ✔ | ✔ | S6 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | ✔ | ✔ | S6 | Backlog
US-21 | EP-07 | En tant que Mme Lefèvre, je veux voir les scores de mes 28 élèves sur leurs quiz, afin d'identifier rapidement ceux en difficulté. | Mme Lefèvre | SHOULD | 7 | G: l’enseignante est connectée sur /dashboard-classe W: elle sélectionne une classe T: elle voit la liste des élèves avec score moyen, dernier quiz, statut (OK / risque / en difficulté) | ✔ | ✔ | S7 | Backlog
US-22 | EP-07 | En tant que Mme Lefèvre, je veux repérer les élèves qui décrochent (pas de quiz depuis X jours ou score < 5/10), afin de les relancer avant l'examen. | Mme Lefèvre | SHOULD | 3 | G: des données de quiz existent W: l’enseignante applique un filtre “risque” T: la liste des élèves en décrochement s’affiche avec raison (inactivité / score faible) | ✔ | ✔ | S7 | Backlog
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | ✔ | ✔ | n.c. | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | ✔ | ✔ | n.c. | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | ✔ | ✔ | n.c. | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | ✔ | ✔ | n.c. | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | COULD | 5 | [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | ✔ | ✔ | n.c. | Backlog
US-23 | EP-07 | En tant que Mme Lefèvre, je veux envoyer un conseil de révision personnalisé à un élève, afin de l'aider sur ses lacunes. | Mme Lefèvre | COULD | 8 | G: l’enseignante sélectionne un élève W: elle rédige ou génère un conseil T: le message est enregistré et visible côté élève dans son espace | ✔ | ✔ | n.c. | Backlog
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | ✔ | ✔ | n.c. | Won't
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | ✔ | ✔ | n.c. | Won't
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | ✔ | ✔ | n.c. | Won't
|  | En tant que Mme Lefèvre, je veux voir les scores de mes 28 élèves sur leurs quiz, afin d'identifier rapidement ceux en difficulté. | Mme Lefèvre
US-22 |  | En tant que Mme Lefèvre, je veux repérer les élèves qui décrochent (pas de quiz depuis X jours ou score < 5/10), afin de les relancer avant l'examen. | Mme Lefèvre
TOTAL
US-24 | EP-08 | En tant qu'équipe produit, je veux sécuriser le LLM contre la prompt injection (OWASP LLM-01), afin que le sponsor accepte la livraison MVP. | Équipe produit | MUST | 8 | G: cours uploadé contenant une injection cachée (blanc sur blanc) W: l'utilisateur génère un quiz via le LLM T: injection neutralisée, ≥5 tests adversariaux passent, patch 4 couches + note sécu + 1 test CI | ✔ | ✔ | S4 | Todo
US-25 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données personnelles (Art. 15 RGPD), afin d'exercer mon droit d'accès sous 48 h. | Utilisateur·trice | MUST | 5 | G: utilisateur authentifié (demande SAR Art. 15) W: GET /api/accounts/me/export/ ou clic « Exporter mes données » T: export JSON+CSV filtré request.user, audit trail SAR, politique rétention, réponse Hugo Petit | ✔ | ✔ | S5 | Todo

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Le backlog contient bien 20 user stories réparties selon la structure demandée (MUST/SHOULD/COULD/WON’T).
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Le backlog contient bien 20 user stories réparties selon la structure demandée (MUST/SHOULD/COULD/WON’T).
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque story possède un persona défini et une priorité MoSCoW cohérente avec le MVP.
Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les 6 MUST couvrent les fonctionnalités F1 à F6 du MVP (authentification, upload, quiz, correction, score, historique).
Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les 6 MUST contiennent des critères d’acceptation structurés et testables.
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Toutes les user stories sont correctement regroupées dans les 6 Epics définies.
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque user story possède une estimation en story points basée sur la complexité.
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | DoR et DoD sont définies de manière standardisée et appliquées à toutes les stories.
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Le backlog est priorisé selon la valeur utilisateur et les dépendances techniques du MVP.
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les user stories ont été validées collectivement selon les critères INVEST.