## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Garde
| Table 1 | Garde
Identification
| Table 1 | Identification
Story Map
| Table 1 | Story Map
Auto-évaluation
| Table 1 | Auto-évaluation

## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 9
Membres | Amine MAHI , Alex FORTUNATO, Médy SIMON, Bassem TABBEB, Ryma DINARI
Sprint concerné | Cadrage
Version | v1.0
Date de remise | 29/06/2026 13h00
Statut | Draft
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST : MVP Release 1 | US-01 F1, Inscription email + mot de passe (Django Auth standard) | US-02 F2, Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères | US-03 F3, Génération 10 QCM via Llama 3.1 8B + barre de progression visible (répond décrochage Léa étape 3) | US-04 F4, Soumission + correction automatique (1 bonne réponse / QCM) | US-05 F5, Score /10 + détail bonnes/mauvaises réponses | US-06 F6, Historique persistant des quizz par utilisateur
SHOULD : Release 2 | US-07 Reset password par email — répond à la friction Léa étape 2 (vigilance RGPD) | US-08 Bibliothèque personnelle multi-cours — répond à Mme Lefèvre étape 4 (3 quizz/semaine) |  |  | US-09 Dashboard progression par chapitre — répond à Mme Lefèvre étape 4 (« je veux corriger vite ») | US-10 Export RGPD JSON + CSV Art. 15/20 — répond à la friction M. Chen étape 2 (DPO/CGV)
COULD : Release 2 | US-11 Login social Google/Apple OAuth — répond friction Léa étape 2 (pas de SSO) |  | US-12 Mode flashcards type Anki — répond usage régulier Léa étape 4 (révision dans le RER) |  |  | US-13 Suppression compte + données RGPD Art. 17 — répond préoccupation M. Chen étape 2
WON'T (this time) | US-16 SSO entreprise SAML/OIDC — besoin M. Chen uniquement en B2B Release 3+, hors scope semaine |  | US-15 Source vidéo/audio (transcription Whisper) — non mentionné dans aucun parcours, coût technique disproportionné | US-14 Compétition multi-joueurs (hors cible primaire) — Léa révise seule (étape 4), hors cible primaire MVP
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | S'inscrire, Uploader un cours, Générer un quiz, Passer le quiz, Consulter résultats, Gérer son compte (RGPD)
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | MUST / SHOULD / COULD / WON'T — 4 lignes présentes
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 (F1 inscription), US-02 (F2 upload PDF), US-03 (F3 génération QCM), US-04 (F4 correction auto), US-05 (F5 score /10), US-06 (F6 historique)
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-07 (reset password), US-08 (multi-cours), US-09 (dashboard progression), US-10 (export RGPD)
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-11 (login Google/Apple), US-12 (mode flashcards Anki), US-13 (suppression compte RGPD Art. 17)
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-14 (multi-joueurs, hors cible primaire), US-15 (vidéo/audio, coût disproportionné), US-16 (SSO SAML, B2B R3+)
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 à US-16 assignés sur toute la map, traçables dans le Product Backlog
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Co-construite en session collective, transcrite par Amine
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-03 intègre la barre de progression (décrochage Léa étape 3 CJ). US-10 répond à la friction RGPD M. Chen étape 2. US-07 répond à la vigilance Léa étape 2.