## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 9
Membres | Ryma DINAR, Médy SIMON, Bassim TABBEB, Amine MAHI, Axel FORTUNATO
Sprint concerné | Sprint 5
Version | V5.0
Date de remise | 01/07/2026 18h00
Statut | Validé
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 20 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 5 personnes
Capacité totale | 5 × 4 h = 20 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Démarrer les features F1 (inscription) et F2 (upload cours), démontrable en Sprint Review 18h
Scrum Master | Axel FORTUNATO
Product Owner | Aurélie KERN
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Bassim | 1 | 0 | Done
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Amine | 1 | 0 | Done
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Amine | 3 | 0 | Done
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Ryma | 2 | 0 | Done
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Bassim | 2 | 0 | Done
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Axel | 2 | 0 | Done
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Axel | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Medy | 3 | 0 | Done
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Ryma | 1 | 0 | Done
[ Ajouter vos propres tâches techniques ici ]
TOTAL |  |  |  | 16 | 0
📌 STATUTS
Done | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 16 | 16 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 11 | 12 | 1 | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 6 | 7 | 1 | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 1 | 3 | 2 | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | Mardi 30/06/2026, 10h00 à 13h00 (3 h)
Équipe (n personnes) | 5 personnes
Capacité totale | 5 × 3 h = 15 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 +3 SP
Objectif sprint | Implémenter la génération de quiz (10 QCM en < 60 s via Llama 3.1 8B local)
Scrum Master | Axel FORTUNATO
Product Owner | Sayf BEJAOUI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-03.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-03 | T-03.1 | Setup Llama 3.2 3B en local (Ollama) + wrapper d'appel | Bassim | 1 | 0 | Done
US-03 | T-03.2 | Modèle Quiz/Question Django (FK course, champs QCM) + migration | Bassim | 1 | 0 | Done
US-03 | T-03.3 | Endpoint POST /api/quiz/generate : prompt engineering + parsing JSON 10 QCM + validation | Axel | 1 | 0 | Done
US-03 | T-03.4 | Page React /quiz (bouton "Générer un quiz", loading state, affichage des 10 QCM) | Amine | 1 | 0 | Done
US-03 | T-03.5 | Gestion des erreurs (timeout LLM, cours vide, réponse mal formée) + feedback UX | Médy | 1 | 0 | Done
US-03 | T-03.6 | Tests pytest endpoint + Vitest composant + mesure perf (< 60 s) | Ryma | 1 | 0 | Done
US-04 | T-04.1 | Champs Question.selected_index + Quiz.score — migration + mise à jour modèle si besoin | Bassim | 1 | 0 | Done
US-04 | T-04.2 | Sérialiseur SubmitAnswersSerializer (10 réponses, indices 1–10) + endpoint POST /api/quizzes/<id>/answer/ (calcul score, persistance) | Axel | 2 | 0 | Done
US-04 | T-04.3 | Page React /quiz/:id — affichage des 10 QCM, sélection des réponses, bouton « Soumettre », état loading | Amine | 2 | 0 | Done
US-04 | T-04.4 | Écran résultat : score /10, feedback vert/rouge par question, gestion erreurs (quiz incomplet, soumission échouée) | Médy | 2 | 0 | Done
US-04 | T-04.5 | Tests pytest endpoint answer + Vitest QuizPage (soumission, affichage correction) | Ryma | 2 | 0 | Done
TOTAL |  |  |  | 15 | 0
📌 STATUTS
Done | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 2
BURNDOWN : SPRINT 2
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
10h00, Début sprint | 15 | 15 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
11h00, Daily intermédiaire | 10 | 11 | 1 | 1/3 du sprint écoulé
12h00, Mi-sprint | 5 | 6 | 1 | 2/3 sprint, point de vigilance
13h00, Avant clôture | 0 | 0 | 0 | Dernière heure, finition tests
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 3
SPRINT BACKLOG : SPRINT 3
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 3
Date | Mardi 30/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 5 personnes
Capacité totale | 5 × 4 h = 20 h-pers
Vélocité cible (SP) | 10 SP
Objectif sprint | Afficher le score /10 (US-05), consulter l’historique (US-06), reset mot de passe par email (US-07)
Scrum Master | Axel FORTUNATO
Product Owner | Sayf BEJAOUI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-03.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-05 | T-05.1 | Vérifier exposition Quiz.score + details[] (bon/mauvais) dans la réponse POST /api/quizzes/<id>/answer/ | Bassim | 2 | 0 | Done
US-05 | T-05.2 | Route React /resultat (ou redirect post-soumission) — affichage score /10 | Amine | 1 | 0 | Done
US-05 | T-05.3 | Détail des 10 questions : vert/rouge, réponse choisie vs bonne réponse | Amine | 1 | 0 | Done
US-05 | T-05.4 | UX résultat (messages selon score, liens « Historique » / « Refaire ») + états loading/erreur | Médy | 1 | 0 | Done
US-05 | T-05.5 | Tests pytest réponse answer + Vitest page résultat | Ryma | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.1 | Endpoint GET /api/quizzes/ — liste paginée, tri -created_at, champs summary (titre, score, date) | Axel | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.2 | Serializer QuizSummarySerializer — score nullable si pas encore passé | Bassim | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.3 | Page React /historique — cards titre + date + score /10 + bouton « Refaire » | Amine | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.4 | État vide (« Aucun quiz ») + gestion erreurs chargement | Médy | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.5 | Tests pytest list quizzes + Vitest HistoryPage | Ryma | 1 | 0 | Done
US-07 | T-07.1 | Endpoints POST /api/accounts/password-reset/ + .../confirm/ + token 24 h (accounts/tokens.py) | Axel | 2 | 0 | Done
US-07 | T-07.2 | Pages React /forgot-password + /reset-password (formulaires + appels API) | Amine | 1 | 0 | Done
US-07 | T-07.3 | UX anti-énumération (même message succès) + validation mdp ≥ 8 char | Médy | 2 | 0 | Done
US-07 | T-07.4 | Tests pytest reset flow + Vitest pages forgot/reset | Ryma | 1 | 0 | Done
TOTAL |  |  |  | 17 | 0
📌 STATUTS
Done | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 3
BURNDOWN : SPRINT 3
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 17 | 17 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 12 | 12 | 0 | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 7 | 8 | 1 | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 2 | 1 | -1 | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 4
SPRINT BACKLOG : SPRINT 4
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 4
Date | Mercredi 31/07/2026, 9h00 à 13h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 5 personnes
Capacité totale | 5 × 4 h = 20 h-pers
Vélocité cible (SP) | 10 SP
Objectif sprint | sécurisation prompt injection (perturbation J3)+ Conformité RGPD SAR (J3-bis)
Scrum Master | Axel FORTUNATO
Product Owner | Sayf BEJAOUI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-03.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-24 | T-24.1 | Jeu ≥ 5 tests adversariaux pytest (clair, blanc-sur-blanc, langue, base64, unicode) + doc avant/après patch | Bassim | 2 | 2 | Done
US-24 | T-24.2 | Patch llm/ : séparation system/user (messages structurés) + instruction défensive + validation post-LLM (4 options + 1 correcte) | Axel | 2 | 2 | Done
US-24 | T-24.3 | Note sécurité 1 page docs/ (diagnostic / stratégie / limites résiduelles) | Médy | 1 | 1 | Done
US-24 | T-24.4 | ≥ 1 test adversarial automatisé dans GitHub Actions CI | Ryma | 1 | 1 | Done
US-24 | T-24.5 | Vérifier CA-J3-7 : les 5 tests adversariaux passent après patch | Amine | 1 | 1 | Done
US-12 | T-12.1 | Endpoint GET /api/accounts/me/export/ — JSON structuré filtré strictement par request.user | Axel | 2 | 2 | Done
US-12 | T-12.2 | Second format export (CSV ou ZIP : quizz.json + reponses.csv + audit.json) + Content-Disposition: attachment | Bassim | 1 | 1 | Done
US-12 | T-12.3 | Bouton « Exporter mes données » page profil + téléchargement automatique | Amine | 2 | 2 | Done
US-12 | T-12.4 | Modèle DataRequest (audit trail SAR) + politique de rétention 1 page docs/ | Médy | 2 | 2 | Done
US-12 | T-12.5 | Réponse écrite Hugo Petit + tests pytest anti-fuite inter-comptes (user A ≠ données user B) | Ryma | 1 | 1 | Done
TOTAL |  |  |  | 15 | 15
📌 STATUTS
Done | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 4
BURNDOWN : SPRINT 4
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
09h00, Début sprint | 15 | 15 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
10h00, Daily intermédiaire | 10 | 10 | 0 | 1/4 du sprint écoulé
11h00, Mi-sprint | 5 | 7 | 2 | Mi-sprint, point de vigilance
12h00, Avant clôture | 0 | 4 | 5 | Dernière heure, finition tests
13h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 5
SPRINT BACKLOG : SPRINT 5
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 5
Date | Mercredi 31/07/2026, 13h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 5 personnes
Capacité totale | 5 × 4 h = 20 h-pers
Vélocité cible (SP) | 10 SP
Objectif sprint | Difficulté + historique
Scrum Master | Axel FORTUNATO
Product Owner | Sayf BEJAOUI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-03.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-08 | T-08.1 | Endpoint GET /api/courses/ — liste paginée filtrée request.user | Axel | 1 | 1 | Todo
US-08 | T-08.2 | Serializer + annotate nb_quizz + tests API | Bassim | 2 | 2 | Todo
US-08 | T-08.3 | Page frontend /library + empty state | Amine | 1 | 1 | Todo
US-08 | T-08.4 | Route /library + lien nav | Bassim | 1 | 1 | Todo
US-08 | T-08.5 | Tests pytest anti-fuite + vitest LibraryPage | Ryma | 1 | 1 | Todo
US-09 | T-09.1 | POST /api/quizzes/generate/ — difficulty + nb_questions (5-20) | Axel | 2 | 2 | Todo
US-09 | T-09.2 | Patch quiz_prompt.py — 3 niveaux + nb variable | Medy | 1 | 1 | Todo
US-09 | T-09.3 | UI difficulté + slider 5-20 sur GenerateQuizPage | Amine | 2 | 2 | Todo
US-09 | T-09.4 | Tests pytest génération (bornes + niveaux) | Ryma | 1 | 1 | Todo
US-09 | T-09.5 | Note doc critères CA US-09 | Médy | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  |  |  | 13 | 13
📌 STATUTS
Done | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 5
BURNDOWN : SPRINT 5
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 13 |  |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 8 |  |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 3 |  |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 0 |  |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 |  |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | x Oui ☐ Partiel ☐ Non | Equipe 9 etc.
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | x Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01;US-02
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | x Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01: 4 tasks ; US-02 : 5 tasks
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | x Oui ☐ Partiel ☐ Non | T-01.1 ; Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | x Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | x Oui ☐ Partiel ☐ Non | 15h/20h
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | x Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | x Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | x Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | x Oui ☐ Partiel ☐ Non | Tâches attribuées selon préférences, durées estimées par la personne en charge de chaque tâche ainsi que le reste du groupe.