## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Garde
| Table 1 | Garde
Garde
| Table 1 | Garde
Identification
| Table 1 | Identification
Story Map
| Table 1 | Story Map
Auto-évaluation
| Table 1 | Auto-évaluation

## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 9
Membres | Amine MAHI, Axel FORTUNATO, Médy SIMON, Ryma DINARI, Bassim TABBEB
Sprint concerné | Apres perturbation j4
Version | V4.0
Date de remise | 02/07/2026 18h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST : MVP Release 1 | US-01 — F1, Inscription email + mot de passe (Django Auth standard) ; | US-02 — F2, Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères | US-03 — F3, Génération 10 QCM via Llama 3.1 8B < 60 s + barre de progression | US-04 — F4, Soumission + correction automatique (1 bonne réponse / QCM) | US-05 — F5, Score /10 + détail bonnes et mauvaises réponses | US-06 — F6, Historique persistant des quizz par utilisateur. US-12 — Export RGPD JSON + CSV Art. 15/20
MUST : Release 2 (perturbation J4) | US-25 — Formulaire signup/login accessible RGAA (clavier, labels ARIA, contrastes) US-26 — Sélecteur langue FR / EN / ES (persisté) | US-25 — Page upload accessible (focus visible, erreurs annoncées lecteur d'écran) US-26 — Libellés upload traduits FR/EN/ES | US-27 — LLM adapté (8B+ GPU / cloud) — gros cours < 30 s p95, JSON fiable US-28 — Param langue LLM (QCM dans la langue de l'élève) US-26 — UI génération traduite | US-25 — Quiz jouable au clavier (radios, navigation Tab, focus visible) US-26 — Énoncés et options traduits | US-25 — Page résultat accessible (score + détail lisible lecteur d'écran) US-26 — Corrections détaillées traduites | US-25 — Paramètres compte accessibles US-26 — Export RGPD + écrans compte traduits
SHOULD : Release 2 | US-07 — Reset password par email (lien magique 24 h) | US-08 — Bibliothèque personnelle de cours uploadés | US-09 — Choix niveau difficulté + nb questions (5-20) | US-10 — Mode timer optionnel par question (10-30 s configurable) | US-11 — Dashboard progression par chapitre / cours US-21 — Vue scores 28 élèves (Mme Lefèvre) US-22 — Repérer élèves décrocheurs < 5/10 ou inactifs (Mme Lefèvre)
COULD : Release 2 | US-13 — Login social Google / Apple OAuth | US-14 — Import d'un cours depuis une URL (article web, blog) | US-15 — Mode questions ouvertes correction LLM avec barème / US-29 — Fournisseur LLM de secours (résilience panne Ollama) | US-16 — Mode flashcards type Anki (révision espacée) / US-23 — Envoyer conseil personnalisé à un élève (Mme Lefebvre) US-16b — Identification lacunes par chapitre | US-16b — Identification lacunes par chapitre US-23 — Envoyer conseil personnalisé à un élève (Mme Lefèvre) | US-17 — Suppression compte + données (RGPD Art. 17, droit à l'oubli)
WON'T (this time) | US-18 — SSO entreprise SAML/OIDC (B2B Release 3+) | US-19b — Source vidéo/audio (transcription Whisper coûteuse) | US-20 — Compétition multi-joueurs (hors cible primaire) | US-19 — Mode IA conversationnelle chatbot type Khanmigo
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
MUST (R2 — J4) | Exigence État + scale nationale. Sprint 6–7 — a11y RGAA, i18n, LLM 8B+.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | S'inscrire, Uploader un cours, Générer un quiz, Passer le quiz, Consulter résultats, Gérer son compte (RGPD)
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | MUST / SHOULD / COULD / WON'T — 4 lignes présentes
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 (F1), US-02 (F2), US-03 (F3), US-04 (F4), US-05 (F5), US-06 (F6)
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-07 (reset password), US-08 (bibliothèque), US-09 (difficulté), US-10 (timer), US-11 (dashboard), US-12 (export RGPD), US-21, US-22 (Mme Lefèvre)
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-13 (OAuth), US-14 (import URL), US-15 (questions ouvertes), US-16 (flashcards), US-23 (conseil élève Mme Lefèvre)
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-18 (SSO SAML B2B R3+), US-19 (chatbot Khanmigo), US-20 (multi-joueurs hors cible)
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 à US-23 taguées sur toute la map
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | Crée à plusieurs en réunion et retranscrite par Amine
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | X Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-03 intègre la barre de progression (décrochage Léa étape 3). US-21/22 répondent au besoin suivi élèves Mme Lefèvre étape 4. US-12 répond à la friction RGPD M. Chen étape 2.